## Sayfa4
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMI SÜREÇ FORMU
Sürecin Tanımı | Yapı İşlerinin Hakediş Kontrolü
Süreç Sahibi | Yapı Teknik ve Operasyon Direktörlüğü
Doküman No | 001
Süreç Başlangıcı
Müteahhit firmadan 1 aylık çalışması sonunda hakediş gelmesi Sahada yapılan iş ile hakedişte yazılan işin kıyaslanması Gerçekleşen iş ile hakediş dosyasındaki farklar tespit edilerek eksik/fazla işlerin düzeltilmesi Gerçekleşen işlerin ataşman dosyasında kontrol edilmesi Hakedişe yazılan işler ile keşif listesinin kıyaslanması Hakediş-Ataşman-Gerçekleşen iş kalemlerinin poz numaraları ve gerçekleşen iş miktarlarının uyumluluğun kontrol edilmesi Keşif harici ilave iş var ise işe ait poz tanımı, analizi, birim fiyatının kontrol edilmesi Hakediş kontrolünün tamamlanması ile direktör, genel sekreter ve rektörlük onayına sunulması
Süreç Sonu
Aylık hakedişin onaylanması
Süreç Performans Göstergeleri
Her ay hakediş paylaşıldıktan sonra 15 gün içerisinde onaya sunmak
İlgili Kanun Maddeleri
Kullanılan Dokümanlar
İlgili işe ait; 1-Keşif listesi 2-Proje 3-İhale dokümanları 4-Hakediş dosyası
Kullanılan Kaynaklar
Bilgisayar Lazer metre Microsoft office programları Autocad AMP Yazılım
Şekil 1. Süreç El Kitabı Şablonu
Şekil |  | Şekil Adı ve Açıklaması
Başla: Bir iş akış diyagramındaki olayları başlatır. Bitti: Bir iş akış diyagramındaki olayları bitirir.
İşlem: Bir iş akış diyagramında belli bir yöntem kullanarak yapılan iş ve uygulamaların her biridir.
Karar: Bir iş akış diyagramında; sonuca bağlanması gerekli bir iş ya da sorun konusunda verilen kesin yargıdır.
Veri: Bir iş akış diyagramında bir işlemin ya da kararın gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulabilen ilk bilgidir.
Belge: Bir iş akış diyagramında bir işlemin gerçekliğini gösteren nesnel çıktıdır.
Sayfa içi başvuru: Bir iş akış diyagramın aynı sayfasında, şekiller arası geçişlerdeki bağlantıyı ifade eden rakamlardır.
Bağlantı: Bir akış diyagramında farklı şekilleri birbiriyle ilişkilendiren ve ok ile sonlandırılmış bir çizgidir.
Şekil 2. Süreç Akış Şemalarında Kullanılan Şekiller ve Açıklaması
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ İŞ AKIŞ DİYAGRAMI
| LİSANS AKADEMİK TAKVİMİNİN OLUŞTURULMASI İÇİN AKIŞ DİYAGRAMI |  |  | Doküman No |  | 001
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa
| İş Akışı |  |  | Sorumlu |  | Doküman
Aşama 1 |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  | Müteahhit firmanın hakediş dosyası
Aşama 2 |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  | E-mail
Aşama 3 |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  | Müteahhit firmanın hakediş dosyası
Aşama 4 |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  | Müteahhit firmanın hakediş dosyası
Aşama 5 |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  | İhale dosyası
Aşama 6 |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  | Müteahhit firmanın hakediş dosyası
Aşama 7 |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  | Yeni birim fiyat listesi
Aşama 8 |  |  |  | İnşaat Mühendisi |  | Ebys
TARİH | HAZIRLAYAN |  | ONAY |  | ONAY
| Ad-Soyad : Sinem Eliyazıcı Budak |  | Ad-Soyad : Selçuk Türksoy
Mütehhit firmadan 1 aylık çalışması sonunda hakediş gelmesi
Sahada yapılan iş ile hakedişte yazılan işin kıyaslanması
Gerçekleşen iş ile hakediş dosyasındaki farklar tespit edilerek eksik/fazla işlerin düzeltilmesi
Gerçekleşen işlerin ataşman dosyasında kontrol edilmesi
Hakedişe yazılan işler ile keşif listesinin kıyaslanması
Hakediş-Ataşman-Gerçekleşen iş kalemlerinin poz numaraları ve gerçekleşen iş miktarlarının uyumluluğun kontrol edilmesi
Hakediş kontrolünün tamamlanması ile direktör, genel sekreter ve rektörlük onayına sunulması
Keşif Listesi
Keşif harici ilave iş var ise işe ait poz tanımı, analizi, birim fiyatının kontrol edilmesi

## Sayfa3 (hidden)
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ İŞ AKIŞ DİYAGRAMI
| …. İŞ AKIŞ DİYAGRAMI |  | Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa
| İş Akışı |  | Sorumlu |  | Argüman
Aşama 1 |  |  | Öğrenci İşleri Yöneticisi |  | Akademik Takvim Yaz Öğretim Yönergesi
Aşama 2 |  |  | Birimler (Fakülte/Yüksekokul/Enstitü) |  | Teklif edilen açılacak ders listeleri
Aşama 3 |  |  | Öğrenci İşleri Uzmanı IT birimi |  | Yaz Öğretimi duyurusu ve uygulama esasları
Aşama 4 |  |  | Öğrenciler |  | Sparks Khas (Kayıt Yenileme Ekranı)
Aşama 5 |  |  | Öğrenci İşleri Uzmanı |  | Yaz Öğretim Yönergesi
Aşama 6 |  |  | Öğrenci İşleri Uzmanı Mali İşler
Aşama 7 |  |  | Öğrenci İşleri Uzmanı |  | Yaz Öğretim Yönergesi
Aşama 8 |  |  | Öğrenci İşleri Yöneticisi Rektörlük |  | Yaz Öğretim Yönergesi
Aşama 9 |  |  | Öğrenci İşleri Uzmanı |  | SAP Portal Öğrenci Bilgi Sistemi
Aşama 10 |  |  | Öğrenci İşleri Uzmanı |  | SAP Portal Öğrenci Bilgi Sistemi
Aşama 11 |  |  | Öğrenci İşleri Uzmanı Kurumsal İletişim Direktörlüğü
Aşama 12 |  |  | Birimler(Fakülte/Enstitü) Fakülte Sorumluları |  | Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı SAP Portal Öğrenci Bilgi Sistemi
Aşama 13 |  |  | Öğrenci İşleri Uzmanı |  | Yaz Öğretim Yönergesi
Aşama 14 |  |  | Birimler(Fakülte/Enstitü) Fakülte Sorumluları |  | Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı SAP Portal Öğrenci Bilgi Sistemi
TARİH 13.07.2023 | HAZIRLAYAN | KONTROL |  | ONAY
| Adı Soyadı Unvan | Adı Soyadı Unvan |  | Adı Soyadı Unvan
Şekil 3. Süreç Akış Şeması Şablonu
Yaz Öğretimi uygulama esaslarının belirlenerek web sitesinde duyurulması
Yaz Öğretimi'nde açılacak derslerin sisteme girilmesi
Ders kayıtlarından önce belirlenen uygulama esaslarının ve ders kayıt sürecinin test ortamında kontrol edilmesi
Ders kayıt tarihlerinde öğrencilerin Sparks sisteminde ders kayıtlarını yapması
Ders kayıtları sonrası öğrenci listelerinin Mali İşler birimine iletilmesi
Öğrenci ödemesini tamamlamış mı?
E
Öğrenci SAP sisteminde ayrıntılı ders programı çizelgesine, öğretim üyesi, sınıf bilgilerine, transkript bilgilerine ulaşabilir.
Öğrencilerin ders kayıtlarının SAP'den silinmesi
H
Ders listelerinin hazırlanarak katılımcı sayılarıyla birlikte Rektörlük'e bildirilmesi
Rektörlük kararına göre yeterli katılımcı sayısına ulaşmayan ve kapatılması gereken derslerde kayıtlı olan öğrencilerin ders kayıtlarının silinmesi
Diğer yüksek öğretim kurumlarından gelen misafir öğrenci var mı?
E
Ödemelerini tamamlayan misafir öğrencilerin ilgili FYK veya EYK kararları doğrultusunda talep edilen derslere kaydının yapılması
H
Açılan ve kapatılan dersler ile ilgili öğrencilere bilgilendirme maili gönderilmesi
Açılacak ders listesinin web sitesinde yayınlanması
Diğer yüksek öğretim kurumlarından ders alan KHAS öğrencisi var mı?
E
H
Dönem Kapatma Süreci
Diğer yüksek öğretim kurumlarından alınan derslerin FYK kararı doğrultusunda SAP sistemine işlenmesi

## Sayfa2 (hidden)
Şekil | Şekil Adı ve Açıklaması
Başla: Bir iş akış diyagramındaki olayları başlatır. Bitti: Bir iş akış diyagramındaki olayları bitirir.
İşlem: Bir iş akış diyagramında belli bir yöntem kullanarak yapılan iş ve uygulamaların her biridir.
Karar: Bir iş akış diyagramında; sonuca bağlanması gerekli bir iş ya da sorun konusunda verilen kesin yargıdır.
Veri: Bir iş akış diyagramında bir işlemin ya da kararın gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulabilen ilk bilgidir.
Belge: Bir iş akış diyagramında bir işlemin gerçekliğini gösteren nesnel çıktıdır.
Sayfa içi başvuru: Bir iş akış diyagramın aynı sayfasında, şekiller arası geçişlerdeki bağlantıyı ifade eden rakamlardır.
Bağlantı: Bir akış diyagramında farklı şekilleri birbiriyle ilişkilendiren ve ok ile sonlandırılmış bir çizgidir.
Şekil 2. Süreç Akış Şemalarında Kullanılan Şekiller ve Açıklaması

## Sayfa1 (hidden)
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ EL KİTABI
Sürecin Tanımı | Yaz Öğretimi Ders Kayıt Süreci |  |  | Doküman No
Süreç Sahibi | Öğrenci İşleri Direktörlüğü
Sürecin Amacı
Yaz Öğretimi ders kayıtlarının yapılması
Süreç Girdileri
Akademik Takvim Yaz Öğretim Yönergesi Yaz Öğretimi'nin açılmasına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararı Yaz Öğretimi duyurusu ve uygulama esasları Yaz Öğretimi'nde birimler(fakülte/yüksekokul/enstitü) tarafından teklif edilen açılacak ders listeleri
Süreç Çıktıları
Yaz Öğretimi ders kayıtlarının tamamlanması Yeterli kayıtlı öğrenci sayısına ulaşmayan derslerin kapatılması ve öğrencilere duyurulması Yeterli kayıtlı öğrenci sayısına ulaşan derslerin belirlenmesi ve öğrencilere duyurulması Ders kayıtları tamamlanan öğrenci listesinin hazırlanması ve ödeme kontrolleri için Mali İşler birimine iletilmesi Açılacak ders listesinin web sitesinde ilan edilmesi
Süreç Performans Göstergeleri
Ders kayıtlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde tamamlanması Ders kayıtlarının belirlenen uygulama esasları doğrultusunda eksiksiz ve sorunsuz tamamlanması
İlgili Kanun Maddeleri
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
Kullanılan Dokümanlar
Akademik Takvim Yaz Öğretim Yönergesi Yaz Öğretimi'nin açılmasına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararı Yaz Öğretimi duyurusu ve uygulama esasları Lisans Burs Yönergesi
Kullanılan Kaynaklar
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) SAP Portal Öğrenci Bilgi Sistemi Sparks Khas (Kayıt Yenileme Ekranı)
TARİH 13.07.2023 | HAZIRLAYAN | KONTROL | ONAY
| Adı Soyadı Unvan | Adı Soyadı Unvan | Adı Soyadı Unvan
Şekil 1. Süreç El Kitabı Şablonu

## İş Akış Diyagramı (hidden)
Şekil | Şekil Adı ve Açıklaması | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ İŞ AKIŞ DİYAGRAMI | [6 empty] | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ EL KİTABI
Başla: Bir iş akış diyagramındaki olayları başlatır. Bitti: Bir iş akış diyagramındaki olayları bitirir.
|  |  | …. İŞ AKIŞ DİYAGRAMI |  | Doküman No |  |  | Sürecin Tanımı | Yaz Öğretimi Ders Kayıt Süreci |  |  | Doküman No
İlk Yayın Tarihi
[5 empty] | Revizyon Tarihi |  |  | Süreç Sahibi | Öğrenci İşleri Direktörlüğü
Revizyon No
| İşlem: Bir iş akış diyagramında belli bir yöntem kullanarak yapılan iş ve uygulamaların her biridir. |  |  |  | Sayfa
Sürecin Amacı
|  |  | İş Akışı |  | Sorumlu |  | Argüman
Yaz Öğretimi ders kayıtlarının yapılması
|  | Aşama 1 |  |  | Öğrenci İşleri Yöneticisi |  | Akademik Takvim Yaz Öğretim Yönergesi
| Karar: Bir iş akış diyagramında; sonuca bağlanması gerekli bir iş ya da sorun konusunda verilen kesin yargıdır. | [6 empty] | Süreç Girdileri
Akademik Takvim Yaz Öğretim Yönergesi Yaz Öğretimi'nin açılmasına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararı Yaz Öğretimi duyurusu ve uygulama esasları Yaz Öğretimi'nde birimler(fakülte/yüksekokul/enstitü) tarafından teklif edilen açılacak ders listeleri
|  | Aşama 2 |  |  | Birimler (Fakülte/Yüksekokul/Enstitü) |  | Teklif edilen açılacak ders listeleri
Veri: Bir iş akış diyagramında bir işlemin ya da kararın gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulabilen ilk bilgidir.
Süreç Çıktıları
|  | Aşama 3 |  |  | Öğrenci İşleri Uzmanı IT birimi |  | Yaz Öğretimi duyurusu ve uygulama esasları
| Belge: Bir iş akış diyagramında bir işlemin gerçekliğini gösteren nesnel çıktıdır. | [6 empty] | Yaz Öğretimi ders kayıtlarının tamamlanması Yeterli kayıtlı öğrenci sayısına ulaşmayan derslerin kapatılması ve öğrencilere duyurulması Yeterli kayıtlı öğrenci sayısına ulaşan derslerin belirlenmesi ve öğrencilere duyurulması Ders kayıtları tamamlanan öğrenci listesinin hazırlanması ve ödeme kontrolleri için Mali İşler birimine iletilmesi Açılacak ders listesinin web sitesinde ilan edilmesi
|  | Aşama 4 |  |  | Öğrenciler |  | Sparks Khas (Kayıt Yenileme Ekranı)
Sayfa içi başvuru: Bir iş akış diyagramın aynı sayfasında, şekiller arası geçişlerdeki bağlantıyı ifade eden rakamlardır.
Süreç Performans Göstergeleri
Ders kayıtlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde tamamlanması Ders kayıtlarının belirlenen uygulama esasları doğrultusunda eksiksiz ve sorunsuz tamamlanması
|  | Aşama 5 |  |  | Öğrenci İşleri Uzmanı |  | Yaz Öğretim Yönergesi
Bağlantı: Bir akış diyagramında farklı şekilleri birbiriyle ilişkilendiren ve ok ile sonlandırılmış bir çizgidir.
İlgili Kanun Maddeleri
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
|  | Aşama 6 |  |  | Öğrenci İşleri Uzmanı Mali İşler
Kullanılan Dokümanlar
Akademik Takvim Yaz Öğretim Yönergesi Yaz Öğretimi'nin açılmasına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararı Yaz Öğretimi duyurusu ve uygulama esasları Lisans Burs Yönergesi
|  | Aşama 7 |  |  | Öğrenci İşleri Uzmanı |  | Yaz Öğretim Yönergesi
Kullanılan Kaynaklar
|  | Aşama 8 |  |  | Öğrenci İşleri Yöneticisi Rektörlük |  | Yaz Öğretim Yönergesi | EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) SAP Portal Öğrenci Bilgi Sistemi Sparks Khas (Kayıt Yenileme Ekranı)
|  | Aşama 9 |  |  | Öğrenci İşleri Uzmanı |  | SAP Portal Öğrenci Bilgi Sistemi | TARİH 13.07.2023 | HAZIRLAYAN | KONTROL | ONAY
[9 empty] | Adı Soyadı Unvan | Adı Soyadı Unvan | Adı Soyadı Unvan
|  | Aşama 10 |  |  | Öğrenci İşleri Uzmanı |  | SAP Portal Öğrenci Bilgi Sistemi | Şekil 1. Süreç El Kitabı Şablonu
|  | Aşama 11 |  |  | Öğrenci İşleri Uzmanı Kurumsal İletişim Direktörlüğü
|  | Aşama 12 |  |  | Birimler(Fakülte/Enstitü) Fakülte Sorumluları |  | Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı SAP Portal Öğrenci Bilgi Sistemi
|  | Aşama 13 |  |  | Öğrenci İşleri Uzmanı |  | Yaz Öğretim Yönergesi
|  | Aşama 14 |  |  | Birimler(Fakülte/Enstitü) Fakülte Sorumluları |  | Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı SAP Portal Öğrenci Bilgi Sistemi
|  | TARİH 13.07.2023 | HAZIRLAYAN | KONTROL |  | ONAY
|  |  | Adı Soyadı Unvan | Adı Soyadı Unvan |  | Adı Soyadı Unvan
Şekil 1. Süreç Akış Şeması Şablonu
Yaz Öğretimi uygulama esaslarının belirlenerek web sitesinde duyurulması
Yaz Öğretimi'nde açılacak derslerin sisteme girilmesi
Ders kayıtlarından önce belirlenen uygulama esaslarının ve ders kayıt sürecinin test ortamında kontrol edilmesi
Ders kayıt tarihlerinde öğrencilerin Sparks sisteminde ders kayıtlarını yapması
Ders kayıtları sonrası öğrenci listelerinin Mali İşler birimine iletilmesi
Öğrenci ödemesini tamamlamış mı?
E
Öğrenci SAP sisteminde ayrıntılı ders programı çizelgesine, öğretim üyesi, sınıf bilgilerine, transkript bilgilerine ulaşabilir.
Öğrencilerin ders kayıtlarının SAP'den silinmesi
H
Ders listelerinin hazırlanarak katılımcı sayılarıyla birlikte Rektörlük'e bildirilmesi
Rektörlük kararına göre yeterli katılımcı sayısına ulaşmayan ve kapatılması gereken derslerde kayıtlı olan öğrencilerin ders kayıtlarının silinmesi
Diğer yüksek öğretim kurumlarından gelen misafir öğrenci var mı?
E
Ödemelerini tamamlayan misafir öğrencilerin ilgili FYK veya EYK kararları doğrultusunda talep edilen derslere kaydının yapılması
H
Açılan ve kapatılan dersler ile ilgili öğrencilere bilgilendirme maili gönderilmesi
Açılacak ders listesinin web sitesinde yayınlanması
Diğer yüksek öğretim kurumlarından ders alan KHAS öğrencisi var mı?
E
H
Dönem Kapatma Süreci
Diğer yüksek öğretim kurumlarından alınan derslerin FYK kararı doğrultusunda SAP sistemine işlenmesi